## スケジュール テンプレート
【様式2-2】 スケジュール テンプレート
| タスク・マイルストーン |  |  |  |  | R4年 | [11 empty] | R5年
[6 empty] | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4
＃ | マイルストーン |  |  |  | 実施時期
1 | 本調達業務の開始 |  |  |  | 令和4年4月 | ☆
2 | 本調達業務のキックオフミーティング実施期限 |  |  |  | 令和4年4月中旬 |  | ☆
3 | 機器調達仕様の確定
4 | 設計工程の承認 |  |  |  | 令和4年7月 | [5 empty] | ☆
5 | 構築開始 |  |  |  | 令和4年8月 | [6 empty] | ☆
6 | 構築終了 |  |  |  | 令和4年10月 | [8 empty] | ☆
7 | 試験終了 |  |  |  | 令和4年10月 | [9 empty] | ☆
8
9 | 本番移行の開始 |  |  |  | 令和4年11月 | [10 empty] | ☆
10 | 移行完了判定期限 |  |  |  | 令和5年1月 | [13 empty] | ☆
11 | 引き渡し期間開始（システム運用開始） |  |  |  | 令和5年2月 | [14 empty] | ☆
12 | 本稼働開始（本調達業務の完了） |  |  |  | 令和5年3月末 | [16 empty] | ☆
＃ | タスク大分類 | # | タスク中分類 | タスク | 担当チーム
1 | プロジェクト管理 | 1 | プロジェクト計画書作成 | 体制構築
スケジュール確定
2
3
2 | 基本設計作業 | 1 | 要件定義の再確認 | プロジェクト推進準備
システム機器構成設計
ネットワーク構成設計
認証基盤（AzureAD）設計
Exchange Online設計
Teams設計
Microsoft365Appsの展開設計
セキュリティ設計
バックアップ設計
運用保守設計
その他設計
|  | 2 | 環境（OS.ミドルウェア）設計
3 | 移行方式設計作業 | 1 | 移行要件の確定
|  | 2 | データ移行方式の検討と明確化
4 | 設定作業 | 1 | 準備ブロック | プロジェクト推進準備
|  | 2 | 設計・実装ブロック | プロジェクト推進準備
システム機器の設定・構築
ネットワークの設定・構築
認証基盤（AzureAD）の設定・構築
Exchange Onlineの設定・構築
Teamsの設定・構築
Microsoft365Appsの設定・構築
セキュリティの設定・構築
バックアップの設定・構築
運用保守の設定・構築
その他設計
|  | 3 | 結合試験 | 結合試験の計画
結合試験の実施
5 | 移行作業 | 1 | 移行計画の更新
|  | 2 | 移行設計・実装・テストの実施
|  | 3 | 移行作業手順の検討
|  | 4 | 移行リハーサル計画の検討
|  | 5 | 移行リハーサルの実施
|  | 6 | 本番移行計画の検討
|  | 7 | 本番移行の実施
|  | 8 | 利用者教育マニュアルの作成
|  | 9 | 利用者教育
6 | 運用・保守作業の遂行準備作業 | 1 | ジョブの設計（自動起動JOB）
|  | 2 | システム環境設定の検証
|  | 3 | 運用・保守作業スケジュールの検討
|  | 4 | 各運用・保守作業の作業手順の検討
|  | 5 | 障害・トラブル対応の検討
|  | 6 | 運用・保守手順書（マニュアル）の作成
|  | 7 | 運用・保守テストの実施
7 | 全体システムテスト | 1 | 全体システムテスト計画
|  | 2 | 全体システムテスト設計
|  | 3 | 全体システムテストの実施
8 | 非機能テスト | 1 | 非機能テスト計画
|  | 2 | 性能系テスト | ネットワークレスポンス性能
大量トランザクション時の性能
大容量データ処理時の性能
同時利用ユーザー数による遅延性能
同時認証による遅延性能
バックアップ性能、
|  | 3 | 非機能系テスト | バックアップリカバリー試験
9 | 受入テストの支援作業 | 1 | 受入テストの計画
|  | 2 | 受入テストの実施支援
10 | 引き渡し期間対応作業 | 1 | 運用保守作業の遂行
|  | 2 | 障害対応
|  | 3 | 運用保守業者への引継作業
※ WBSおよび作業工数内訳書に記載したWBSをスケジュールとして記載すること。
※ スケジュールに適宜吹き出しで注意点を記載すること。